## Guide dutilisation
https://www.eventdrive.com/ | Ce modèle de planning événementiel gratuit est destiné à vous aider dans l'organisation complète de vos événements corporate internes. Retrouvez toutes les étapes clés, de la conception à l'évaluation post-événement, dans un diagramme de Gantt structuré sur une plage de dates personnalisée. Les tâches pré-remplies dans chaque catégorie sont là pour vous guider dans l'organisation méthodique de votre événement. N'hésitez pas à supprimer des lignes, en ajouter ou les adapter selon vos besoins spécifiques. Remplissez les colonnes "Responsable" et "Statut" pour chaque tâche. Ajustez les barres de planning selon vos échéances réelles.
Modèle de planning événementiel corporate
L'équipe Eventdrive est à votre disposition pour vous accompagner dans l'organisation de vos événements. Contactez-nous pour échanger avec l'un de nos experts. Un problème avec ce modèle de planning ? Faites-nous en part à l'adresse mail marketing@eventdrive.com

## Template Planning Événementiel
Template Planning Événementiel Corporate | [5 empty] | CHRONOLOGIE
Nom de l'événement: | Séminaire Interne |  |  | Date de début : | 2025-01-01
CATÉGORIE | TÂCHE | RESPONSABLE | STATUT | DATE DÉBUT | DATE FIN | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03
STRATÉGIE & CONCEPTION | Définition des objectifs et KPI | Event Manager 1 | Validé | 2025-01-01 | 2025-01-01
| Conception du programme et agenda | Event Manager 2 | Terminé | 2025-01-02 | 2025-01-03
| Sélection et réservation des intervenants | Event Manager 3 | En cours | 2025-01-04 | 2025-01-17
| Création du thème et identité visuelle | Event Manager 4 | En cours | 2025-01-06 | 2025-01-20
| Validation du concept par la direction | Event Manager 3 | Pas commencé | 2025-01-14 | 2025-01-24
| Planification détaillée et timeline | Event Manager 2 | Pas commencé | 2025-01-22 | 2025-01-31
BUDGET & FINANCES | Établissement du budget prévisionnel |  |  | 2025-01-01
| Demandes de devis et négociations |  |  | 2025-01-01
| Suivi budgétaire et ajustements |  |  | 2025-01-29
| Validation des dépenses et facturations |  |  | 2025-01-29
LOGISTIQUE & LIEU | Recherche et sélection du lieu |  |  | 2025-01-01
| Réservation et contrat lieu |  |  | 2025-01-01
| Plan d'aménagement et layout |  |  | 2025-01-01
| Organisation du transport et parking |  |  | 2025-01-01
| Hébergement (si nécessaire) |  |  | 2025-01-01
TECHNIQUE & AUDIOVISUEL | Définition des besoins techniques |  |  | 2025-01-01
| Sélection et réservation prestataire AV |  |  | 2025-01-01
| Tests techniques et répétitions |  |  | 2025-01-01
| Support technique pendant l'événement |  |  | 2025-01-01
RESTAURATION & RÉCEPTION | Définition des menus et régimes spéciaux |  |  | 2025-01-01
| Sélection et contrat traiteur |  |  | 2025-01-01
| Organisation des pauses et cocktails |  |  | 2025-01-01
| Coordination service et timing repas |  |  | 2025-01-01
GESTION PARTICIPANTS | Création base de données invités |  |  | 2025-01-01
| Envoi invitations et save-the-date |  |  | 2025-01-01
| Gestion des inscriptions et confirmations |  |  | 2025-01-01
| Relances et gestion des annulations |  |  | 2025-01-01
| Création badges et liste émargement |  |  | 2025-01-01
COMMUNICATION | Création supports de communication |  |  | 2025-01-01
| Communication interne équipes |  |  | 2025-01-01
| Informations pratiques participants |  |  | 2025-01-01
2025-01-01